## Sheet1
任务名称 | 工期 | 资源名称
接口定义 | 0.5个工作日 | 尤迅 | 已完成
数据库定义 | 0.5个工作日 | 尤迅 | 已完成
UI设计 | 1 个工作日?
我的 | 1 个工作日?
我的页面 | 1 个工作日? | 胡婧婧
我的订单 | 1 个工作日? | 胡婧婧
设置 | 1 个工作日? | 胡婧婧
关于我们 | 1 个工作日? | 胡婧婧
服务中心 | 1 个工作日? | 胡婧婧
寄快递 | 1 个工作日? | 胡婧婧
2G绑定 | 1 个工作日? | 胡婧婧
主程序 | 11 个工作日 | 苗玲玲,尤迅
首页（底部菜单） | 0.5个工作日
首页（底部菜单） | 1 个工作日?
2G绑定 | 1 个工作日?
门牌号变更 | 1 个工作日?
寄快递 | 1个工作日
寄件协议 | 1 个工作日?
身份信息 | 1 个工作日?
寄件页面 | 0.5个工作日
寄件主页面 | 1 个工作日?
寄件地址维护 | 1 个工作日?
收件地址维护 | 1 个工作日?
我的 | 1 个工作日?
我的主页面 | 1 个工作日?
设置 | 1 个工作日?
设置页面 | 1 个工作日?
修改手机号 | 0.5个工作日
验证手机 | 1 个工作日?
修改手机号 | 1 个工作日?
修改登录密码 | 0.5个工作日
验证手机 | 1 个工作日?
修改手机号 | 1 个工作日?
变更箱子地址 | 0.5个工作日
验证手机 | 1 个工作日?
修改地址 | 1 个工作日?
消息列表 | 0.5个工作日
我的订单 | 1 个工作日?
订单列表 | 0.5个工作日
全部 | 1 个工作日?
其他状态 | 1 个工作日?
订单详情 | 1 个工作日?
订单搜索 | 0.5个工作日
搜索页面 | 1 个工作日?
搜索结果 | 1 个工作日?
关于我们 | 0.5个工作日
关于我们页面 | 1 个工作日?
公司介绍 | 1 个工作日?
公司新闻 | 1 个工作日?
服务中心 | 0.5个工作日
服务中心列表 | 1 个工作日?
服务描述页面 | 1 个工作日?